Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006

- Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ύστερα από εισηγήσεις του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπουλου, υπέγραψε, μέχρι 27 Μαϊoυ 2006, αποφάσεις με τις οποίες χρηματοδοτούνται 1.563 επιχειρήσεις με το ποσό των 57,6 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση έργων που είχαν ενταχθεί στους δύο Κύκλους του προγράμματος«Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», συνολικού προϋπολογισμού 144 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέχρι τις 27 Ιουλίου 2006 αποτυπώνεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

| ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Α΄ + Β΄ Κύκλος) Εγκεκριμένα έργα – Μάιος 2006: 2.387 Συνολικός Προϋπολογισμός: 244,6 εκατ. € - Δημόσια Δαπάνη: 97,8 εκατ. € |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ιούνιος 2004 | Δεκέμβριος 2004 | Δεκέμβριος 2005 | Ιούλιος 2006 |
| Έργα που πληρώθηκαν | 0 | 193 | 1.291 | 1.563 |
| Ποσοστό έργων που πληρώθηκαν | 0% | 8% | 53% | 65% |
| Πληρωμές | 0 | 7,3 εκατ. ευρώ | 48 εκατ. ευρώ | 57,6 εκατ. ευρώ |
| Απορρόφηση | 0% | 7,5% | 49% | 58,0% |

Επισημαίνεται ότι τα έργα αυτά αφορούν επενδυτικές σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών τους συστημάτων. Με το πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» του Α΄ και Β΄ Κύκλου, το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρεί στην υλοποίηση της στρατηγικής του για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την ενίσχυση της ηλεκτρονικοποίησης και μηχανοργάνωσης της λειτουργίας τους.

Το πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η στενή συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση των διαδικασιών υπογραφής συμβάσεων, παρακολούθησης, πιστοποίησης και πληρωμής των έργων. Αυτό αποτελεί και το βασικό λόγο για τη σημαντική άνοδο της απορρόφησης του Προγράμματος.

Εξάλλου έχει ήδη προκηρυχθεί το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» που στόχο έχει να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, που απασχολούν 15-250 άτομα και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους πριν την 01-01-2003.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» χρηματοδοτούνται ειδικά επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονομία μέσω:

- της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών.

- της προώθησης σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών συστημάτων με τη μορφή υπηρεσιών.

- της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών, πελατών και προμηθευτών με σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών,

- της δημιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχομένου, ως βασικού καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας,

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 100.000 έως 800.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 45 – 55% ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία γίνεται η επένδυση. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.psifiakomellon.gr και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 18-09-2006.